## Información Gral
INFORMACIÓN DEL PROYECTO
| Cliente | Profesor |  | Sponsor
| Nombre del proyecto | Pagina distribuidora de huevos. |  | Product Owner | Alejandro Castaño
| Código |  |  | Scrum Master | John jairo carvajal
| Objetivo del proyecto | Hacer los desayunos felices. |  | Scru Team | John jairo carvajal
| Visión del proyecto |  |  |  | Alejandro Castaño
Jose FernandoTumbo
Juan Camilo Mesa
| FECHA DE INICIO | 2025-05-26
| FECHA DE FIN | 2025-06-01
INFORMACIÓN DEL PROYECTO
| ESTIMACIÓN PLANEADA |  |  | REAL |  | Total | Ejecutadas
| Duración del Sprint |  | 7 días | Horas del proyecto |  | 11 | 11
| Cant. De Sprint |  | 1 | Puntos de usuario |  | 20 | 20
| Estimación en horas |  | 20 | Cant. De Sprint |  | 1 | 1
| Estimación en puntos de usuario |  | 20 | velocidad del último Sprint |  | 3 | 3
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Note on E21: DD-MM-AA

## Product Backlog
ESTIMACIÓN
ID | USER STORIES | ESTADO | Puntos de Usuario | Horas | CRITERIO DE ACEPTACIÓN | COMENTARIO | TIPO DE EPICA | PRIORIDAD | RESPONSABLE | SPRINT |  | Critica | Por hacer | Requerimiento
1 | Navegacion menu | Hecho | 2 | 2 | Se debe poder navegar facil en el menu |  |  |  | Tumbo |  |  | Alta | En progreso | Riesgo
2 | Logo y nombre | Hecho | 2 | 2 | Debe haber un logo y nombre |  |  |  | Juan |  |  | Media | En evaluación | Cambio
3 | Velocidad de carga | Hecho | 2 | 2 | La pagina debe cargar rapido |  |  |  | Tumbo |  |  | Baja | Hecho
4 | Lectura de texto facil | Hecho | 2 | 2 | Se debe poder leer facilmente el texto |  |  |  | Tumbo
5 | imagenes para entender facilmente | Hecho | 2 | 2 | Debe tener imageenes para saber de que es la web |  |  |  | Tumbo
6 | Funcionalidad en cualquie plataforma | Hecho | 2 | 2 | Debe funcionar en celular y en la computadora. |  |  |  | Tumbo |  |  | 0 | Historia realizada o no requiere esfuerzo
7 | Informacion de contacto | Hecho | 2 | 2 | Debe haber un apartado para comunicarse con el creador |  |  |  | Tumbo |  |  | 1
8 | Redes sociales | Hecho | 2 | 2 | Debe haber un apartado con redes sociales |  |  |  | Tumbo |  |  | 2
9 | Titulos claros | Hecho | 2 | 2 | Debe tener titulo claro para llamar la atencion. |  |  |  | Tumbo |  |  | 3
10 | Galeria de imagens | Hecho | 2 | 2 | Debe tener una galeria de imagenes claras |  |  |  | Tumbo |  |  | 5
11 | [11 empty] | 8
12 | [11 empty] | 13
13 | [11 empty] | ? | Falta información
14 | [11 empty] | ∞ | es demasiado grande y hay que desglosarla
15
16
17 | [10 empty] | Valor
18 | [10 empty] | 4
19 | [10 empty] | 3
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
PRODUCT BACKLOG
Note on H7: La estimación se realiza en puntos de usuario, horas o días.
Note on C8: responder al patron ¿Quién? ¿QUE? Y ¿PORQUÉ?
Note on H8: Familia Henao: Se estima bajo puntos de usuario utilizando de 0 a 13, donde 13 tiene mayor complejidad, ? Se requiere más información, ∞ es muy compleja y se debe desglosar.
Note on J8: Se sugiere realizarlo en el siguiente formato:Para ello se puede utilizar la sintaxis de BDD (Behaviour Driven Development) siguiendo el siguiente formato: “Dado aaa, cuando se produzca bbb, entonces ccc“, donde aaa es la situación en la que se encuentra el sistema, bbb es un evento que lo hará cambiar y ccc es el resultado
Note on R8: Se prioriza de acuerdo a la complejidad, riesgo y valor y dependencia. No duplicar valores, para priorizar se usa el metodo de 100 puntos.

## Sp1
USER STORIES
Por hacer
| Estimado | Real | [25 empty] | En Proceso
Días de implementación de Sprint | 7 | [26 empty] | En Evaluación
Horas o Puntos de usuario | 20 | 11 | [25 empty] | Hecho
Estado del Sprint | Hecho
FECHA DE INICIO | 2025-05-26
FECHA DE FIN | 2025-06-01
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| DÍA | 1: 1; 2: 2; 3: 3; 4: 4; 5: 5; 6: 6; 7: 7 | REAL | RESPONSABLE | STORY ID | ESTADO
TAREA | ESTIMADO
A123-2 | 2 | 1: 1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | 1 | tumbo |  | Hecho
A123-3 | 2 | 1: 1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | 1 | Juan |  | Hecho
A123-4 | 2 | 1: 1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | 1 | tumbo |  | Hecho
A123-5 | 2 | 1: 0; 2: 1; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | 1 | tumbo |  | Hecho
A123-6 | 2 | 1: 0; 2: 2; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | 2 | Tumbo |  | Hecho
A123-7 | 2 | 1: 0; 2: 1; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | 1 | Tumbo |  | Hecho
A123-8 | 2 | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 1 | 1 | Tumbo |  | Hecho
A123-9 | 2 | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 1 | 1 | Tumbo |  | Hecho
A123-10 | 2 | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 1 | 1 | Tumbo |  | Hecho
A123-11 | 2 | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 1 | 1 | Tumbo |  | Hecho
Act 11 | [23 empty] | 0 |  |  | Por hacer
Act 12 | [23 empty] | 0 |  |  | Por hacer
Act 13 | [23 empty] | 0 |  |  | Por hacer
Act 14 | [23 empty] | 0 |  |  | Por hacer
Act 15 | [23 empty] | 0 |  |  | Por hacer
Act 16 | [23 empty] | 0 |  |  | Por hacer
Act 17 | [23 empty] | 0 |  |  | Por hacer
Act 18 | [23 empty] | 0 |  |  | Por hacer
Act 19 | [23 empty] | 0 |  |  | Por hacer
Act 20 | [23 empty] | 0 |  |  | Por hacer
Act 21 | [23 empty] | 0 |  |  | Por hacer
Act 22 | [23 empty] | 0 |  |  | Por hacer
Act 23 | [23 empty] | 0 |  |  | Por hacer
Act 24 | [23 empty] | 0 |  |  | Por hacer
Act 25 | [23 empty] | 0 |  |  | Por hacer
Act 26 | [23 empty] | 0 |  |  | Por hacer
Restante | 20 | 1: 17; 2: 13; 3: 13; 4: 13; 5: 13; 6: 13; 7: 9 | 11
Estimado | 20 | 1: 17.1429; 2: 14.2857; 3: 11.4286; 4: 8.5714; 5: 5.7143; 6: 2.8571
SPRINT 1
www.iterocol.com
Note on C24: Definir si estimar en horas o puntos de usuario

## Definiciones (hidden)
Velocidad: | La velocidad es la cantidad de story points que se completan por iteración
Definiciones